## Tareas
Proyecto: Fast Order.
Estimación: |  |  | 73 | días hábiles | 29200 | 11200
| Tiempo | Tarea
Como encargado de almacén, quiero que el sistema me permita registrar los movimientos en el almacén
| 0.5 | crear menu con las opciones de almacén.
| 1 | crear catálogo de artículos
| 7 | crear catálogo de movimientos (entrada, salida y traspasos)
| 0.5 | catálogo almacenes
Como encargado de almacén, quiero ver un reporte con el historial de movimientos de almacén
| 2 | crear reporte de movimientos en el periodo por almacen y general
Como encargado de almacén, quiero o una pantalla para actualizar el inventario (conteo físico).
| 2 | crear reporte de existencias por almacén y concetrada por articulos
| 2 | crear catálogo conteos (los articulos contados generarán entradas o salidas por ajuste )
Como encargado de almacén, quiero una pantalla para configurar los valores máximo, mínimo y punto de re-orden.
| 2 | crear lista editable, con modo de actualizacion automático (al editar celda)
Como encargado de almacén, quiero un reporte con lo que debe ser surtido
| 1 | generar reporte con los artículos que deben surtirse
Como encargado de almacén, quiero generar pedidos manuales (pedido interno).
| 2 | crear catálogo de pedidos
Como encargado de almacén, quiero que el sistema genere un pedido con lo que es necesario surtir y que me permita modificarlo (pedido interno automático).
| 2 | crear funcion pedido interno automático
Como usuario, quiero que las tablas estén optimizadas para edición.
| 1 | crear compornamiento navegacion con tabs
| 1 | crear comportamiento navegacion con enter
Como usuario, quiero una interfaz que me sea familiar y amigable para que me sea fácil usar el sistema
| 0.5 | En el header el logo en miniatura y el nombre de la empresa, a la derecha el nombre del usuario y el link de salir.
| 1 | Menu vertical tipo acordeon y ocultable.
| 0.5 | Definir las opciones del menú para cada rol
| 7 | Mostrar las pantallas en tabs cargados con ajax
Como usuario, quiero que el sistema me permita usar teclas rápidas para acceder a las pantallas y funciones más usadas.
| 1 | Agregar una librería que me permita gestionar accesos directos
| 2 | Agregar un administrador de teclas rápidas que abran las pantallas de busqueda y edicion
| 1 | Enviar teclas rápidas al catálogo que tiene el foco.
| 1.5 | En los catálogos, procesar las teclas rápidas mas comunes (cerrar, guardar, nuevo, borrar, buscar)
Como administrador del sistema, quiero que solo el personal autorizado pueda ejecutar las funciones del sistema, para evitar mal uso de la información.
| 4 | Hacer una lista de control de accesos basada en roles (seguridad por roles no por usuario)
| 1 | Agregar roles al sistema
| 1 | revisar la lista de control de acceso antes de ejecutar una accion en el controlador o al mostrar una pagina,
| 0.5 | Crear catálogo de usuarios
| 0.5 | Agregar busqueda por nombre, nick y email
| 0.5 | que el sistema notifique antes de modificar la contraseña
Como programador, quiero una manera genérica para agregar serie y folio de los documentos
| 1 | Crear y documentar una función para obtener las series para el documento
| 1 | Crear y documentar una función para obtener el siguiente folio para el documento.
Como programador, quiero documentación de desarrollo y ejemplos de uso (API y cockbook).
| 4 | Seleccionar e instalar un software para el api y cookbook del proyecto
Como encargado de compras, quiero un reporte con lo que pidió cada uno de los almacenes.
| 1 | Hacer reporte de pedidos por almacen
Como encargado de compras, quiero un reporte con los pedidos concentrados por artículo.
| 1 | Hacer reporte concentrado por articulo
Como encargado de compras, quiero que el sistema mantenga una relación de los artículos que maneja cada proveedor, y en el caso de los artículos que son manejados por varios proveedores, manejar prioridad.
| 1 | Hacer catálogo proveedores
| 1.5 | Hacer catálogo listas de articulos del proveedor.
| 1 | Imprimir lista de articulos del proveedor
| 1 | hacer pantalla para priorizar articulos por proveedor
Como encargado de compras, quiero un reporte con los pedidos concentrados pero separados por el proveedor de los artículos.
| 1 | reporte
Como encargado de compras, quiero hacer listas de compras (orden de compra).
| 0.5 | headers busqueda: serie - folio, proveedor, fecha, estado, docto, sub, IVA(impuesto1), total
| 0.5 | filtros: fecha i,fecha f, folio i, folio f, serie, prov, almacen
| 1 | Crear catálogo orden de compra
| 0.5 | cargar artículo usando su presentacion.
| 1 | mostrar una ventana con las ordenes (del proveedor seleccionado) pendientes por surtir y permitir selección multiple
| 1 | mostrar en una lista, los articulos de las ordenes seleccionadas, no acumulados
| 0.5 | permitir agregar la lista de articulos a la compra (anexar) cantidad = Cant Pendiente Orden Compra
| 1.5 | crear funcion para hacer ordenes de compras por proveedor.
relacionar compra con una o mas ordenes de compra (detalle contra detalle)
mostrar ordenes de compra pendientes
Como encargado de compras, quiero saber hacia dónde enviar lo que compré.
| 7 | Relacionar los pedidos internos con la compra
Como encargado de compras, quiero que el sistema mantenga una relación entre lo que pedí y lo que estoy comprando.