## Tareas
Proyecto: Fast Order.
Estimación: |  |  | 64.5 | días hábiles
| Tiempo | Tarea
| Como encargado de almacén, quiero que el sistema me ayude a tener el inventario óptimo |  |  |  | 5.5
| 0.5 | crear menu para los procesos de almacén
| 1 | crear catálogo de artículos
| 1 | para cada almacén, manejar existencia actual, máxima, mínima y el punto de reorden (permitir modificación manual)
| 1 | generar reporte con los artículos que deben surtirse
| 2 | crear pantalla para actualizar los valores de almacen
| Como encargado de almacén, quiero hacer pedidos internos para que me surtan con los materiales que yo considere necesario, y que el sistema me haga sugerencias usando los valores configurados. |  |  |  | 3
| 2 | Hacer catálogo de pedidos internos
| 1 | Agregar a la lista, todos los productos pendientes de surtir (boton precarga)
| Como encargado de almacén, quiero que el sistema me permita registrar los movimientos en el almacén |  |  |  | 7
| 7 | crear catálogo de movimientos (entrada, salida y traspasos)
| Como encargado de almacén, quiero ver un reporte con el historial de movimientos de almacén |  |  |  | 2
| 2 | crear reporte de movimientos en el periodo por almacen y general
| Como usuario, quiero que las tablas estén optimizadas para edición. |  |  |  | 2
| 1 | crear compornamiento navegacion con tabs
| 1 | crear comportamiento navegacion con enter
| Como usuario, quiero una interfaz que me sea familiar y amigable para que me sea fácil usar el sistema |  |  |  | 8.5
| 0.5 | En el header el logo en miniatura y el nombre de la empresa, a la derecha el nombre del usuario y el link de salir.
| 1 | Menu vertical tipo acordeon y ocultable.
| 7 | Mostrar las pantallas en tabs cargados con ajax
| Como usuario, quiero que el sistema me permita usar teclas rápidas para acceder a las pantallas y funciones más usadas. |  |  |  | 5.5
| 1 | Agregar una librería que me permita gestionar accesos directos
| 2 | Agregar un administrador de teclas rápidas que abran las pantallas de busqueda y edicion
| 1 | Enviar teclas rápidas al catálogo que tiene el foco.
| 1.5 | En los catálogos, procesar las teclas rápidas mas comunes (cerrar, guardar, nuevo, borrar, buscar)
| Como administrador del sistema, quiero que solo el personal autorizado pueda ejecutar las funciones del sistema, para evitar mal uso de la información. |  |  |  | 7.5
| 4 | Hacer una lista de control de accesos basada en roles (seguridad por roles no por usuario)
| 1 | Agregar roles al sistema
| 1 | revisar la lista de control de acceso antes de ejecutar una accion en el controlador o al mostrar una pagina,
| 0.5 | Crear catálogo de usuarios
| 0.5 | Agregar busqueda por nombre, nick y email
| 0.5 | que el sistema notifique antes de modificar la contraseña
| Como programador, quiero una manera genérica para agregar serie y folio de los documentos |  |  |  | 2
| 1 | Crear y documentar una función para obtener las series para el documento
| 1 | Crear y documentar una función para obtener el siguiente folio para el documento.
| Como programador, quiero documentación de desarrollo y ejemplos de uso (API y cockbook). |  |  |  | 4
| 4 | Seleccionar e instalar un software para el api y cookbook del proyecto
| Como encargado de compras, quiero saber qué comprar, cuanto, cuando y a quien. |  |  |  | 4
| 1 | Hacer reporte con los pedidos de cada almacén
| 1 | Hacer reporte con los pedidos de todos los almacenes (pedido concentrado)
| 2 | Hacer reporte con el pedido concentrado, separado por el proveedor que surte cada producto
| Como encargado de compras, quiero hacer listas de compras (orden de compra). |  |  |  | 4.5
| 2 | Crear catálogo orden de compra
| 1 | crear boton para precargar pedidos internos del proveedor seleccionado.
| 1.5 | crear funcion para hacer ordenes de compras por proveedor.
| Como encargado de compras, quiero registrar las compras. |  |  |  | 2
| 2 | Crear catálogo de compra
| Como encargado de compras, quiero saber hacia dónde enviar lo que compré. |  |  |  | 7
| 7 | Relacionar los pedidos internos con la compra
| Como encargado de compras, quiero que el sistema mantenga una relación entre lo que pedí y lo que estoy comprando. |  |  |  | 0